## 修正
金沢スポーツパークフェスタ 水泳の日 ２０２６ R8.8.23 現在
★「スタッフ用」 １０月１１日(日) 午後６時から「準備」…２５ｍ仕様に
午前の部 【１０月１２日(月) 受付 ８：４５～ 】 スタッフ集合８：００
午前中のタイムスケジュール
時間帯 |  |  | イベントＡ「水泳運動会」・「エキシビション」・イベントＢ「６種目体験」
S | E | 分 | ２５ｍメインプール |  | ２５ｍ多目的プール |  | 飛込プール
9:45 | 10:45 | 60 |  |  | 水泳運動会
10:45 | 10:50 | 5 |  |  | 記念撮影
10:50 | 11:00 | 10 | ゲスト・エキシビション |  |  |  | エキシビション
11:10 | 12:00 | 50 | 競泳・スタート | 大旗ふり・抜手 | リズムダンス | 水球シュート | 棒飛び | ブイ回り
12::05 | 12:10 | 5 | 「メンバー全員で写真撮影」
9:30 | 9:45 | 15 | ◆開始式(司会) |  |  |  |  | 水泳運動会の 親子を中心に
開始式 |  |  | ①挨拶(会長) | ②ゲスト紹介() |  | ③準備運動
☆参加者親子「50組」を「紅組・白組」の二組に分けてウッドデッキに座らせる
9:45 | 10:45 | 60 | ◆イベントＡ 水泳運動会(２色or４色対抗・親子５０組) |  |  |  | 〇担当主任 | ◆前日準備の時、競技の仕方などを練習する。
水泳運動会 |  |  | ① ビーチボールリフティング |  |  | 時間を考慮し、 各種目２回 実施し、順位 をつける | 進行
② 綱引き
③ ウォークリレー
④ ロングビート板乗りリレー
⑤ ビーチボール満水落とし
⑥ カラーボール玉入れ(４色・各３０個ずつ)
11:00 | 12:00 | 60 | 親子フラワーアレンジメント体験(花卉市場) |  |  |  | ※ 水泳運動会参加親子
実施 |  |  | ◆エキシビション
10:50 | 11:00 | 10 | 競泳 | 大旗ふり・抜手 | ＡＳ
11:10 | 12:00 | 50 | ◆イベントＢ「６種目体験」 |  | 担当主任 | 備考
６種目体験 |  |  | ①スタート |  |  | ・約２０分間で交代してもよい。 ・自分が選ぶ種目を体験する。 ・６種目の内２種目体験する。 同じ種目を２回体験するのも可能。 ・タイムキーパーは、２０分間をめどにチェンジすることを放送する。
②棒飛び
③リズムダンス
④シュート
⑤大旗振・抜手
⑥ＯＷＳ
時間帯 |  |  | イベントＣ 「トークショウ ＆ サイン会」
S | E | 分 | 場所…プールサイド |  |  |  | 司会
12:15 | 12:30 | 15 | 水泳をして良かったこと(思い出)・質疑応答・サイン色紙プレゼント
午後からの参加者受付「12:45～」
時間帯 |  |  | イベントD「スタート練習・スプリント大会」 |  |  | イベントＥ「競泳クリニック」 |  | 経験者
S | E | 分 | ２５ｍメインプール |  |  | ２５ｍ多目的プール |  | 飛込プール
13:15 | 13:45 | 30 | スタート練習 |  |  | 競泳クリニック 30分間 * 希望者があれば |  | オリンピアン による 飛込クリニック
14:00 | 15:00 | 60 | 25mスプリント大会・予選決勝
★ 「スプリント大会」カップ贈呈

## タイム
金沢スポーツパークフェスタ 水泳の日 ２０２６ R8.5.19 現在
★「スタッフ用」 １０月１１日(日) 午後６時から「準備」…２５ｍ仕様に
9:15 | 9:25 | 10 | オープニングセレモニー「チアダンス披露(キッズ)」
午前の部 【１０月１２日(月) 受付 ８：４５～ 】 スタッフ集合８：００
9:30 | 9:45 | 15 | ◆開始式(司会) |  |  |  |  | 水泳運動会の 親子を中心に
開始式 |  |  | ①挨拶(会長) | ②ゲスト紹介() |  | ③準備運動
時間帯 |  |  | イベントＡ「水泳運動会」・「エキシビション」・イベントＢ「６種目体験」
S | E | 分 | ２５ｍメインプール |  | ２５ｍ多目的プール |  | 飛込プール
9:45 | 10:45 | 60 |  |  | 水泳運動会
10:45 | 10:50 | 5 |  |  | 記念撮影
10:50 | 11:00 | 10 | ゲスト・エキシビション |  |  |  | エキシビション
11:10 | 12:00 | 50 | 競泳・スタート | 大旗ふり・抜手 | リズムダンス | 水球シュート | 棒飛び | ブイ回り
12::05 | 12:10 | 5 | 「メンバー全員で写真撮影」
9:45 | 10:45 | 60 | ◆イベントＡ 水泳運動会(２色or４色対抗・親子５０組) |  |  |  | 〇担当主任 | ◆前日準備の時、競技の仕方などを練習する。
水泳運動会 |  |  | ① ビーチボールリフティング |  |  | 時間を考慮し、 各種目２回 実施し、順位 をつける | 進行
② 綱引き
③ ウォークリレー
④ ロングビート板乗りリレー
⑤ ビーチボール満水落とし
⑥ カラーボール玉入れ(４色・各３０個ずつ)
11:00 | 12:00 | 60 | 親子フラワーアレンジメント作り |  |  |  |  | 花卉市場
実施 |  |  | ◆エキシビション
10:50 | 11:00 | 10 | 競泳 | 大旗ふり・抜手 | ＡＳ
11:10 | 12:00 | 50 | ◆イベントＢ「６種目体験」 |  | 担当主任 | 備考
６種目体験 |  |  | ①スタート |  |  | ・約２０分間で交代してもよい。 ・自分が選ぶ種目を体験する。 ・６種目の内２種目体験する。 同じ種目を２回体験するのも可能。 ・タイムキーパーは、２０分間をめどにチェンジすることを放送する。
②棒飛び
③リズムダンス
④シュート
⑤大旗振・抜手
⑥ＯＷＳ
時間帯 |  |  | イベントＣ 「トークショウ ＆ サイン会」
S | E | 分 | 場所…プールサイド |  |  |  | 司会
12:15 | 12:30 | 15 | 水泳をして良かったこと(思い出)・質疑応答・サイン色紙プレゼント
午後からの参加者受付「12:45～」
時間帯 |  |  | イベントD「泳法クリニック」・イベントEF「教室体験４コマ」・イベントG「板・高」
S | E | 分 | ２５ｍメインプール |  | ２５ｍ多目的プール |  |  | 飛込プール
13:30 | 14:00 | 30 | スタート練習 |  | ４種目クリニック |  |  | 板・高体験 （１０名）
14:00 | 15:00 | 60 | リアクション大会
★ 「リアンション大会」カップ贈呈

## Sheet1
9:45 | 10:45 | 60 | ◆イベントＡ | 勝敗
水 泳 運 動 会 |  |  | ① ビーチボール
② ウォークリレー
③ 満水落とし
④ ビート板リレー
⑤ 玉入れ
⑥ 綱引き